## Slide 1
PLANEJAMENTO DO TIME
Fase 1:
nivelamento
O plano das próximas oito semanas
10 de setembro de 2026
08
semanas
Ao final da reunião: times, calendário, primeira entrega e fluxo de contribuição definidos.
CEIA-UFG / Time de SLMs
01
Notes: Tempo sugerido: 3 min
Abra pela decisão prática: ninguém deve sair sem saber em qual trio está, quando apresenta e o que começa a preparar agora. O deck ocupa cerca de 45 minutos; reserve o restante para confirmar responsáveis e dúvidas.
Fontes do projeto: planejamento/fase-1-nivelamento-apresentacoes.md; planejamento/roadmap-benchmark-finetuning-2026-2027-resumo.md

## Slide 2
01
Nossa trilha de trabalho
A nomenclatura mudou. Os objetivos e a progressão experimental permanecem.
1
10 SET. – 6 NOV. 2026
Nivelamento
Base comum, apresentações e primeiros artefatos
2
NOV. 2026 – FEV. 2027
Reprodução
de papers
Reproduções críticas e base de evidências
3
MAR. – JUN. 2027
Plataforma
experimental
Harness, pipelines e integração agêntica
4
JUL. – AGO. 2027
Consolidação e
validação final
Reexecução, TRL 4, documentação e artigo
Fase atual
A reprodução começa a ser preparada durante o nivelamento. Os componentes da plataforma começam a nascer nas reproduções.
A trilha operacional do nosso time se mantém alinhada ao PDC e às entregas institucionais em TRL 4.
CEIA-UFG / Time de SLMs
02
Notes: Tempo sugerido: 7 min
Apresente somente a estrutura atual. Evite reconstruir nomes antigos que não estão versionados no projeto. Reforce que estas quatro fases são a trilha operacional do subtime; o PDC institucional organiza o ano em três macroentregas. A sobreposição é intencional.
Fontes do projeto: planejamento/roadmap-benchmark-finetuning-2026-2027-resumo.md, seções 3–6; fontes/PDC_CEIA-UFG_2026-2027_final_assinado.pdf, plano de atividades

## Slide 3
02
O que acontece na Fase 1
Nivelamento combina estudo, ensino entre pares e evidência prática.
01
Estudar
Fontes confiáveis e
pelo menos uma primária
02
Explicar
Narrativa didática que
todos consigam reconstruir
03
Explorar
Exemplo, notebook, código,
diagrama ou demonstração
04
Registrar
Slides, referências, artefato
e radar de papers
Gate da Fase 1
8 apresentações acessíveis
base conceitual compartilhada
papers finalistas com recorte e custo
primeira evidência de execução
CEIA-UFG / Time de SLMs
03
Notes: Tempo sugerido: 6 min
Explique que o nivelamento não é uma sequência de aulas passivas. Cada ciclo precisa deixar algo observável e reaproveitável. Os papers são prospectados em paralelo e a passagem de fase depende do gate, não apenas do calendário.
Fontes do projeto: planejamento/fase-1-nivelamento-apresentacoes.md, seções 2, 4–6 e 12

## Slide 4
03
Dois trios, uma base comum
Todos estudam os oito temas. O trio responsável transforma o estudo em ensino para o grupo.
SEMANAS 1, 3, 5 E 7
Treinamento e
fine-tuning
Gabriel
Jolie
Mateus
Missão
Explicar como o modelo aprende e é adaptado, avaliando se o treinamento produziu uma mudança real.
SEMANAS 2, 4, 6 E 8
Benchmarks e
comportamento agêntico
Ana
Elisa
Henrique
Missão
Transformar capacidades em tarefas, métricas e evidências, avançando até tool-calling.
A alternância deixa aproximadamente duas semanas entre as apresentações de cada trio.
CEIA-UFG / Time de SLMs
04
Notes: Tempo sugerido: 5 min
Confirme a composição dos trios. A divisão interna entre pesquisa, artefato e narrativa fica a cargo do próprio trio, sem rotação obrigatória. Todos, porém, precisam dominar o conteúdo e participar da apresentação.
Fontes do projeto: planejamento/fase-1-nivelamento-apresentacoes.md, seções 1, 2 e 9

## Slide 5
04
Calendário das oito semanas
Uma apresentação por semana, alternando os dois trios.
Semana | Período | Trio | Tema
1 | 14–18/09 | Treinamento | Do texto à previsão do próximo token
2 | 21–25/09 | Benchmarks | Como um LLM gera respostas e segue instruções
3 | 28/09–02/10 | Treinamento | Como um modelo aprende no pretraining
4 | 05–09/10 | Benchmarks | Fundamentos de avaliação de modelos
5 | 12–16/10 | Treinamento | SFT e instruction tuning
6 | 19–23/10 | Benchmarks | Desenho experimental e reprodutibilidade
7 | 26–30/10 | Treinamento | PEFT, LoRA e QLoRA
8 | 02–06/11 | Benchmarks | Tool-calling e benchmarks agênticos
Papers em paralelo
S2: primeiros candidatos S4: lista inicial S6: triagem de viabilidade S8: principal + alternativa por frente
CEIA-UFG / Time de SLMs
05
Notes: Tempo sugerido: 9 min
Passe por toda a sequência, mas dê ênfase às duas primeiras semanas. O calendário define janelas, não dias exatos de reunião. Na trilha de papers, trate Regional TinyStories e BFCL como candidatos de partida já testados, não como decisão final antes do gate.
Fontes do projeto: planejamento/fase-1-nivelamento-apresentacoes.md, tabela da seção 2 e seção 4; planejamento/selecao-artigos-reproducao-inicial.md

## Slide 6
05
Formato de cada apresentação
Há liberdade na forma. O compromisso é tornar o conteúdo claro, verificável e reaproveitável.
50
min
apresentação
10
min
perguntas
Pacote de entrega
Slideshow
Fontes, com uma fonte primária quando aplicável
Um artefato didático adequado ao tema
Atualização breve do radar de papers
1
Pergunta e
motivação
2
Intuição e
mapa
3
Explicação
técnica
4
Visualização
e artefato
5
Literatura
e projeto
6
Síntese e
limites
O trio que não apresenta revisa: cada integrante chega com uma pergunta de compreensão e uma sobre implicações experimentais.
CEIA-UFG / Time de SLMs
06
Notes: Tempo sugerido: 7 min
Aponte a liberdade de escolha do artefato: pode ser notebook, código, visualização, animação ou diagrama. O uso de IA é recomendado, desde que a equipe confira as fontes, entenda o material e consiga explicá-lo e modificá-lo.
Fontes do projeto: planejamento/fase-1-nivelamento-apresentacoes.md, seções 5, 7–11

## Slide 7
06
Exemplo de entrega: Semana 1
Do texto à previsão do próximo token, por Gabriel, Jolie e Mateus
Pergunta orientadora
Como uma frase se transforma nos números processados por um LLM e volta a ser texto?
Uma frase atravessando o LLM
texto
tokens + IDs
embeddings
decoder
logits
próximo token
Artefato sugerido: notebook ou visual que mostre tokenização de uma frase em PT-BR, IDs e os cinco próximos tokens mais prováveis.
O que torna a entrega boa
Parte de uma pergunta clara
Explica a intuição antes dos detalhes
Torna o mecanismo observável
Conecta tokenização a custo, contexto e PT-BR
Declara simplificações e dúvidas abertas
O exemplo não exige cobrir todos os tópicos: exige uma narrativa coerente e um artefato que ajude o grupo a entender.
CEIA-UFG / Time de SLMs
07
Notes: Tempo sugerido: 7 min
Use esta semana apenas para demonstrar o padrão esperado. Não transforme o slide em uma aula de tokenização. O trio pode comparar PT-BR e inglês, mas isso é opcional. O essencial é que o grupo consiga acompanhar o fluxo completo e manipular o artefato.
Fontes do projeto: planejamento/fase-1-nivelamento-apresentacoes.md, Semana 1 e seção 7

## Slide 8
07
Como os artefatos entram no GitHub
Repositório da Fase 1. Endereço e organização final a confirmar com Brian
1
Atualizar
main
2
Criar branch
da semana
3
Trabalhar
na pasta
4
Commit
e push
5
Abrir PR
para main
6
Ajustar na
mesma branch
7
Aprovação
e merge
Padrão da branch
nome/semana-NN-assunto
No PR
descrever o material e como visualizar ou executar
Regras
Sem commit direto na main. Sem tokens, senhas, datasets, modelos ou checkpoints grandes.
CEIA-UFG / Time de SLMs
08
Notes: Tempo sugerido: 6 min
O fluxo vale para cada apresentação. Lucca revisa, aprova e realiza o merge. Não explique Git Flow nem justifique o processo; apresente somente o procedimento. Avise que o link do repositório será confirmado após alinhamento com Brian.
Fontes do projeto: git-project/fase-1-nivelamento/README.md; git-project/fase-1-nivelamento/.github/pull_request_template.md; git-project/fase-1-nivelamento/.github/CODEOWNERS

## Slide 9
08
O trabalho começa nesta reunião
A próxima entrega já acontece na semana de 14–18 de setembro.
PRÓXIMA APRESENTAÇÃO
Gabriel, Jolie e Mateus
Semana 1: Do texto à previsão do próximo token
Definir responsáveis principais por pesquisa, artefato e narrativa
Preparar slideshow, fontes e uma demonstração simples
Atualizar o radar de papers
Criar uma branch e entregar tudo em um único PR
Revisar e ensaiar para concluir em até 50 minutos
Ana, Elisa e Henrique
Na Semana 1
Consumir o material mínimo
Levar duas perguntas por pessoa
Iniciar a preparação da Semana 2
Antes de encerrar hoje
Confirmar os responsáveis internos e combinar o primeiro checkpoint de cada trio.
Pergunta de fechamento: quem assume cada frente e quando o trio se reúne pela primeira vez?
CEIA-UFG / Time de SLMs
09
Notes: Tempo sugerido: 8 min
Converta o plano em decisão. Registre, ainda na reunião, um responsável principal por pesquisa, artefato e narrativa em cada trio e o primeiro checkpoint. Feche confirmando que a responsabilidade continua coletiva e abra os minutos finais para dúvidas.
Fontes do projeto: planejamento/fase-1-nivelamento-apresentacoes.md, semanas 1–2 e seções 8–10; git-project/fase-1-nivelamento/README.md